## Sheet1
 | time axis 2022-01-31 to 2022-05-14
Milstone | Task | Person
Milestone 1 Project Plan Report | Gnatt Chart | Bryan | 2022-02-26: WE ARE HERE -->; 2022-04-08: Online Quiz!
Report 1 | bar: 2022-02-04 to 2022-02-08; 2022-02-11 to 2022-02-12
| Notes / file system org. | Nick | bar: 2022-02-04 to 2022-02-12
Report 1 | bar: 2022-02-04 to 2022-02-08; 2022-02-11 to 2022-02-12
| Meeting/info organization | Santhoshini | bar: 2022-02-04 to 2022-02-09; 2022-02-11 to 2022-02-12
Report 1 | bar: 2022-02-04 to 2022-02-08; 2022-02-11 to 2022-02-12
| Tools investigation | Kishan | bar: 2022-02-04 to 2022-02-09; 2022-02-11 to 2022-02-12
Report 1 | bar: 2022-02-04 to 2022-02-08; 2022-02-11 to 2022-02-12
Milestone 2 Requirement Report | Tech Requirments | Bryan | bar: 2022-02-18 to 2022-02-21; 2022-02-26
Report | bar: 2022-02-22 to 2022-02-26
| Acceptance Criteria | Nick | bar: 2022-02-13 to 2022-02-17; 2022-02-26
Report | bar: 2022-02-22 to 2022-02-26
| Requirements | Santhoshini | bar: 2022-02-18 to 2022-02-21; 2022-02-26
Report | bar: 2022-02-22 to 2022-02-26
| Validation Plan | Kishan | bar: 2022-02-18 to 2022-02-21; 2022-02-26
Report | bar: 2022-02-22 to 2022-02-26
Milestone 3 Design Report | Architectural Design | Bryan | bar: 2022-02-22 to 2022-03-07; 2022-03-12
Report | bar: 2022-03-08 to 2022-03-12
| Sequence Diagram | Nick | bar: 2022-02-22 to 2022-03-07; 2022-03-12
Report | bar: 2022-03-08 to 2022-03-12
| User Interface | Santhoshini | bar: 2022-02-22 to 2022-03-07; 2022-03-12
Report | bar: 2022-03-08 to 2022-03-12
| Database Design | Kishan | bar: 2022-02-22 to 2022-03-07; 2022-03-12
Report | bar: 2022-03-08 to 2022-03-12
Milestone 4 Test Plan Report | Risk Plan | Bryan | bar: 2022-03-13 to 2022-03-28; 2022-04-02
| Goals / Exit Criteria | Nick | bar: 2022-03-13 to 2022-03-28; 2022-04-02
| Resource / Schedule | Santhoshini | bar: 2022-03-13 to 2022-03-28; 2022-04-02
| Test Process / Methods | Kishan | bar: 2022-03-13 to 2022-03-28; 2022-04-02
DEMO Final Presenation | Code / Test | Bryan | 2022-02-26: WE ARE HERE -->
Present | bar: 2022-05-14
| Code / Test | Nick | bar: 2022-03-12 to 2022-04-07; 2022-04-09 to 2022-05-14
Present | bar: 2022-05-14
| Code / Test | Santhoshini | bar: 2022-03-12 to 2022-04-07; 2022-04-09 to 2022-05-14
Present | bar: 2022-05-14
| Code / Test | Kishan | bar: 2022-03-12 to 2022-04-07; 2022-04-09 to 2022-05-14
Present | bar: 2022-05-14
Lectures | bar: 2022-01-31 to 2022-04-07; 2022-04-09 to 2022-04-16
Individual Paper | bar: 2022-04-17 to 2022-05-14
Legend | Due date
Meeting
Action